## Product_Backlog_tareas
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 432
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU1-01 | T-1 | Diseñar la interfaz de inicio de sesión (Frontend). | 18
HU1-02 | T-2 | Desarrollar el backend para validación de usuario y contraseña. | 18
HU1-03 | T-3 | Implementar validación de usuarios existentes/inexistentes. | 18
HU1-04 | T-4 | Configurar proceso de recuperación de contraseña. | 18
HU1-05 | T-5 | Desarrollar funcionalidad para recordar el usuario registrado. | 18
HU1-06 | T-6 | Probrar todos los flujos de inicio de sesión. | 18
HU1-07 | T-7 | Documentar los casos de uso y resultados de pruebas. | 18
HU2-01 | T-1 | Diseñar la interfaz para la gestión de Pymes. | 18
HU2-02 | T-2 | Implementar funcionalidad de aprobación/rechazo en el backend. | 16
HU2-03 | T-3 | Configurar mensajes de éxito/alerta para cada flujo (Aprobación/rechazo/fallo de base de datos). | 16
HU2-04 | T-4 | Probar cada flujo de la funcionalidad con diferentes escenarios. | 16
HU2-05 | T-5 | Documentar los flujos funcionales y errores posibles. | 6
HU3-01 | T-1 | Diseñar la interfaz para editar productos. | 6
HU3-02 | T-2 | Implementar funcionalidad de edición en el backend. | 6
HU3-03 | T-3 | Configurar validaciones para datos correctos e incorrectos. | 6
HU3-04 | T-4 | Manejar errores en caso de caída de la base de datos. | 8
HU3-05 | T-5 | Probrar diferentes escenarios de edición de productos. | 8
HU3-06 | T-6 | Documentar resultados de pruebas y errores gestionados. | 8
HU4-01 | T-1 | Diseñar la interfaz para visualizar reportes. | 8
HU4-02 | T-2 | Conectar con la base de datos para mostrar los datos de ventas, (por día/ mes / año). | 16
HU4-03 | T-3 | Configurar validaciones para manejar datos incorrectos o inexistentes. | 8
HU4-04 | T-4 | Probar con datos de ejemplo y diferentes filtros (Día/ mes / año). | 8
HU4-05 | T-5 | Documentar los flujos y posibles fallos. | 8
HU5-01 | T-1 | Diseñar la interfaz para la mesa de ayuda. | 8
HU5-02 | T-2 | Implementar funcionalidad para mostrar soluciones predefinidas. | 8
HU5-03 | T-3 | Configurar mensajes de error cuando la información no este disponible o la base de datos esté caída. | 8
HU5-04 | T-4 | Probar la funcionalidad con diferentes casos de uso. | 8
HU5-05 | T-5 | Documentar escenarios de uso y errores posibles. | 8
HU6-01 | T-1 | Implementar validación de credenciales del cliente. | 8
HU6-02 | T-2 | Configurar recuperación de contraseña/usuario vía correo electrónico. | 8
HU6-03 | T-3 | Probar escenarios de inicio de sesión correcto/incorrectos. | 8
HU6-04 | T-4 | Documentar los casos de uso y flujos de recuperación. | 8
HU7-01 | T-1 | Diseñar interfaz para motrar las prendas (Catálogo). | 8
HU7-02 | T-2 | Conectar la interfaz con el backend para obtener la información de las prendas. | 8
HU7-03 | T-3 | Configurar funcionalidad de agregar al carrito. | 8
HU7-04 | T-4 | Probrar diferentes escenarios, incluyendo caída de la base de datos. | 8
HU7-05 | T-5 | Documentar el flujo de navegación y errores posibles. | 8
HU8-01 | T-1 | Implementar funcionalidad para mostar soluciones predefinidas. | 8
HU8-02 | T-2 | Configurar mensajes de error cuando la información no este disponible o la base de datos esté caída. | 8
HU8-03 | T-3 | Probar la funcionalidad con diferentes casos de uso. | 8
HU8-04 | T-4 | Documentar escenarios de uso y errores posibles. | 8