## Sprint_Backlog_1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog 02)
[7 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
| HU9-01 | Como USUARIO necesito iniciar sesión con la finalidad de entrar al sistema. | 1 | Bastian Albornoz | Completada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| HU9-02 |  | 2 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU9-03 |  | 3 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU9-04 |  | 4 | Bastian Albornoz | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU9-05 | Como USUARIO necesito registrarme con la finalidad de poder usar las funciones de la página. | 5 | Bastian Albornoz | Completada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| HU9-06 |  | 6 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU9-07 |  | 7 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU10-01 | Como PYME necesito visualizar un apartado para poder agregar prendas con la finalidad de poder agregar una prenda. | 1 | Bastian Albornoz | Completada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
| HU10-02 |  | 1 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU10-03 |  | 1 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU10-04 |  | 1 | Bastian Albornoz | Completada | 18
| HU11-01 | Como PYME necesito visualizar un apartado de reportes de venta con la finalidad de poder hacer un reporte de cuanto se ha vendido. | 1 | Bastian Albornoz | Completada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
| HU11-02 |  | 2 | Bastian Albornoz | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU11-03 |  | 3 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
4 | HU11-04 |  | 4 | Bastian Albornoz | Completada | 16
| HU11-05 |  | 5 | Bastian Albornoz | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU12-01 | Como USUARIO deseo Visualizar un modelo 3D de una prenda seleccionada con la finalidad de analizarla desde todos los ángulos antes de comprarla. |  | Claudio Opazo/ Yuri Duran | Completada | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
| HU12-02 |  |  | Claudio Opazo/ Yuri Duran | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU12-03 |  |  | Claudio Opazo/ Yuri Duran | Completada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
| HU13-01 | Como USUARIO deseo rotar el modelo 3D de una prenda con la finalidad de observarla de diferentes perspectivas y/o angulos. |  | Claudio Opazo | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU13-02 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
| HU13-03 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU14-01 | Como USUARIO deseo hacer zoom en el modelo 3D con la finalidad de observar detalles específicos de la prenda. |  | Yuri Duran | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU14-02 |  |  | Yuri Duran | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU14-03 |  |  | Yuri Duran | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU15-01 | Como ADMIN deseo aceptar o rechazar prendas subidas por las pymes con la finalidad de garantizar la calidad del contenido en la plataforma. |  | Claudio Opazo | Completada | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
| HU15-02 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU15-03 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| HU15-04 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU16-01 | Como ADMIN deseo recibir notificaciones cuando se suban nuevas prendas con la finalidad de revisarlas y poder aceptar o rechazar oportunamente. |  | Claudio Opazo | Completada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| HU16-02 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU16-03 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU16-04 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
| HU17-01 | Como ADMIN deseo tener un acceso a un panel de control con estadisticas sobre las prendas subidas con la finalidad de poder monitorear la actividad de los usuarios. |  | Claudio Opazo | Completada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| HU17-02 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
| HU17-03 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
| HU17-04 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
| HU17-05 |  |  | Claudio Opazo | Completada | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.