## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning 2
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 524
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU9-01 | T-1 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión | 8
HU9-02 | T-2 | Implementación de autenticación de usuarios | 18
HU9-03 | T-3 | Funcionalidad para permitir a los usuarios iniciar sesión según su rol (administrador, pyme, cliente). | 18
HU9-04 | T-4 | Validación de credenciales y recuperación de contraseñas. | 12
HU9-05 | T-5 | Diseño del formulario de registro de usuarios | 8
HU9-06 | T-6 | Base de datos bdd. | 18
HU9-07 | T-7 | Validaciones y Seguridad. | 18
HU10-01 | T-1 | Desarrollo del diseño la interfaz principal de la página de gestion de prendas para PYMES | 16
HU10-02 | T-2 | Configuración del partado dedicado para agregar prendas al catálogo. | 18
HU10-03 | T-3 | Formularios intuitivos para ingresar información como nombre, precio, descripción, imágenes y stock. | 18
HU10-04 | T-4 | Validación de datos y confirmación al completar el proceso. | 18
HU11-01 | T-1 | Diseño de pagina de reportes de venta. | 16
HU11-02 | T-2 | Módulo que permita generar reportes de ventas por periodo (día, mes, año). | 12
HU11-03 | T-4 | Gráficos interactivos que muestren tendencias de ventas. | 18
HU11-04 | T-5 | Back End del modulo correspondiente. | 16
HU11-05 | T-6 | Diseño de pagina de Visualizacion de prendas en 3D | 18
HU12-01 | T-1 | Diseño de sistema que permita a los usuarios seleccionar una prenda y visualizarla en 3D. | 10
HU12-02 | T-2 | Renderizado detallado que refleje las texturas, colores y dimensiones de la prenda. | 12
HU12-03 | T-3 | Back End del modulo correspondiente. | 16
HU13-01 | T-1 | Herramienta interactiva para rotar prendas en 3D desde diferentes ángulos. | 18
HU13-02 | T-2 | Controles de rotación intuitivos en la interfaz. | 16
HU13-03 | T-3 | Back End del modulo correspondiente. | 12
HU14-01 | T-1 | Función para hacer zoom en áreas específicas del modelo 3D. | 18
HU14-02 | T-2 | Detalle en la visualización para observar texturas y acabados. | 12
HU14-03 | T-3 | Back End del modulo correspondiente. | 12
HU15-01 | T-1 | Diseño pagina de moderacion de prendas para ADMINISTRADORES. | 6
HU15-02 | T-2 | Función para que los administradores puedan aceptar o rechazar prendas subidas por las PYMES. | 12
HU15-03 | T-3 | Motivos de rechazo personalizables para informar a las PYMES. | 8
HU15-04 | T-4 | Back End del modulo correspondiente. | 12
HU16-01 | T-1 | Diseño de seccion de notificaciones de Nuevas Prendas | 8
HU16-02 | T-2 | Sistema de notificaciones en tiempo real para los administradores. | 12
HU16-03 | T-3 | Alertas sobre nuevas prendas subidas por las PYMES para revisión inmediata. | 12
HU16-04 | T-4 | Back End del modulo correspondiente. | 12
HU17-01 | T-1 | Diseño de pagina de Panel de Control para Administradores | 8
HU17-02 | T-2 | Dashboard con estadísticas detalladas sobre las prendas subidas. | 16
HU17-03 | T-3 | Indicadores clave como cantidad de prendas aceptadas, rechazadas y pendientes. | 16
HU17-04 | T-4 | Gráficas y datos para análisis. | 18
HU17-05 | T-5 | Back End del modulo correspondiente. | 8