## Product_Backlog_tareas
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 69
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU18-01 | T-1 | Creacion de boton de eliminacion en la administración de los productos de las Pymes | 1
HU 18-02 | T-2 | Creación de consulta de base de datos para eliminar el producto | 2
HU18-03 | T-3 | Creacion del BackEnd para el funcionamiento completo del botón | 2
HU18-04 | T-4 | Creacion de validaciones del correcto funcionamiento del botón de eliminar producto | 1
HU19-01 | T-1 | Creación de un formulario que permita visualizar los datos antiguos y modificarlos | 3
HU19-02 | T-2 | Creacion de las consultas de BD y la modificación de los datos | 2
HU19-03 | T-3 | Creación del Back End para mostrar y modificar los datos exitosamente | 4
HU19-04 | T-4 | Creacion de validaciones de correcta recolección e insercion de los datos | 1
HU20-01 | T-1 | Creación de formulario para manejo del stock de sus productos | 1
HU20-02 | T-2 | Creación de las consultas de BD correspondientes para el manejo de Stock | 4
HU20-03 | T-3 | Creación del Back End para conectar el formulario con la consulta de BD | 2
HU20-04 | T-4 | Creación de validaciones del formulario de modificacion de stock | 2
HU21-01 | T-1 | Creacion de boton de agregar al carrito y visualización del carrito de compras | 3
HU21-02 | T-2 | Creación de Consultas de BD para el registro de las compras completadas exitosamente | 5
HU21-03 | T-3 | Creación del Back End para generar el proceso completo de agregar y comprar en la página | 3
HU21-04 | T-4 | Creación de validaciones para un correcto funcionamiento del carrito de compras | 2
HU22-01 | T-1 | Creación de formulario donde se mostraran los datos registrados del usuario | 2
HU22-02 | T-2 | Creacion de consulta e inserción de datos en la BD de lo modificado | 3
HU22-03 | T-3 | Creación del Back End para consultar y mostrar y luego guardar los cambios en los datos del usuario | 2
HU22-04 | T-4 | Creación de validaciones de los datos y de que estos se registren correctamente | 2
HU23-01 | T-1 | Creación de una tabla para visualizar las compras antiguas del usuario | 1
HU23-02 | T-2 | Creación de la consulta de BD para saber que compras tenía el usuario | 3
HU23-03 | T-3 | Creación del Back End para mostrar correctamente las compras anteriores del usuario | 4
HU23-04 | T-4 | Creación de validaciones de los datos traidos sean los correctos | 1
HU24-01 | T-1 | Creación de formularios que permitan ingresar opiniones de los productos vendidos por las Pymes dentro de nuestra página | 2
HU24-02 | T-2 | Creación de inserción de datos en la BD para registrar los comentarios de los usuarios | 1
HU24-03 | T-3 | Creación de Back End para guardar y mostrar exitosamente los comentarios de los usuarios | 3
HU24-04 | T-4 | Creacion de validaciones de creación de los comentarios | 1
HU25-01 | T-1 | Creacion de una manera grafica de representar una calificación de los productos | 2
HU25-02 | T-2 | Creación de inserción de datos en la BD para registrar la nota de los productos | 1
HU25-03 | T-3 | Creacion de Back End para el registro y calculo de promedio de la evaluacion que tiene el producto | 2
HU25-04 | T-4 | Creacion de Validaciones para mostrar correctamente las valoraciones de los productos | 1