## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | StyleHub
| * Director del Proyecto |  |  |  | Yuri Durán
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Claudio Opazo
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-10-16
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-11-26
| * Cliente |  |  |  | DuocUc |  |  | * Área: | Informática
| * Sponsor |  |  |  | DuocUc
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | 12615842 | Fecha: 26/11/2024
| Nombre del Proyecto |  | StyleHub
| Director de Proyecto |  | Yuri Durán
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado | Fecha de Compromiso | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2024-10-16 | 1 | Retraso en la implementación del modealdo 3D | Alcance | Complejidad técnica subestimada | Desarrollo del proyecto | La integración de modelos 3D en Three.js podria generar retrasos en otras funcionalidades. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Equipo de desarrollo | A lo largo del proyecto | Dedicar tiempo extra para investigar y probar herramientas 3D en etapas tempranas, planificar margen adicional para imprevistos. | Identificado | 2024-11-19 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-10-16 | 2 | Baja calidad de datos subidos por usuarios | Calidad | Imágenes subidas no cumplen estándares | Experiencia del usuario | Los usuarios pueden cargar imágenes de baja calidad, lo que afecta a la visualización 3D y desmotiva el uso de la plataforma. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Responsable del módulo 3D | A lo largo del proyecto | Incorporar validación automatizada de calidad de imagenes y ofrecer tutoriales o herramientas para optimizar las fotos cargadas. | Identificado | 2024-12-20 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-10-16 | 3 | Falta de comunicación en el equipo | Organización | Problemas en la sincronización de tareas | Cumplimiento del cronograma | La falta de comunicación efectiva puede causar malentendidos y retrasos en la entrega de funcionalidades clave. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Scrum Master | A lo largo del proyecto | Reforzar reuniones diarias breves para sincronización y uso de herramientas colaborativas como Trello o Jira para mayor transparencias en las tareas. | Identificado | 2024-11-28 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-10-16 | 4 | Dificultades con la pasarela de pagos | Tecnología | Integración tecnica con el proveedor | Funcionalidad de pagos | Problemas técnicos con la API del proveedor de pagos pueden impedir que los usuarios completen compras. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Responsable del backend | 2024-12-15 | Probar la integración en un entorno controlado con datos reales antes del desplieque. Tener una pasarela de pagos alternativa configurada como respaldo. | Identificado | 2024-12-20 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
Transferido
Eliminado

## Problemas
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro. | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios | combo_impacto
2024-10-10 | 1 | Mala cordinación | Alto | La mala coordinación dentro del equipo puede llevar a retrasos en la entrega de funcionalidades clave y malentendidos sobre las tareas asignadas. Esto afecta el cronograma del proyecto y la calidad del producto final. | 80 | 2024-12-20 | Reforzar reuniones diarias de sincronización(Scrum), implementar herramientas colaborativas como Trello o Jira y establecer roles claros para cada tarea. | Equipo de desarrollo | Abierto | La implementación de herramientas de gestión y la mejora en comunicación deben revisarse regularmente para evitar problemas recurrentes. | Alto
2024-10-10 | 2 | Problemas de compatibilidad técnica | Alto | Las tecnologias usadas en el proyecto (Como Three.js y la pasarela de pagos) pueden no ser totalmente compatibles con ciertos navegadores o dispositivos, lo que afectaría la experiencia del usuario final y la adopción de la plataforma. | 75 | 2024-12-20 | Realizar pruebas exhustivas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos, implementar ajustes o soluciones alternativas para mejorar el soporte. | Responsable del backend | En progreso | La compatibilidad es crucial para garantizar el acceso a la plataforma desde diversos entornos, pruebas y ajustes continuarán hasta que los problemas sean solucionados. | Bajo
2024-10-10 | 3 | Retraso en integraciones | Alto | Los retrasos en la integración de APIs externas, como la pasarela de pagos, afectan la funcionalidad de transacciones y generan insatisfacción entre los usuarios finales. | 85 | 2024-12-20 | Acciones de Recursos adicionales para completar las integraciones ene l tiempo esperado. Planificar pruebas anticipadas y tener una solución temporal o de respaldo para evitar interrupciones en el servicio. | Equipo de backend | Abierto | Los retrasos en integraciones críticas pueden impactar gravemente la funcionalidad del sistema, por lo que deben abordarse con prioridad.
2024-10-10 | 4 | Falta de capacitación en modelado 3D | Alto | La falta de conocimientos avanzados en el equipo para manejar herramientas como Three.js puede generar errores en la visualización 3D y afectar la calidad del producto. | 80 | 2024-12-20 | Organizar capacitaciones intensivas sobre modelado 3D y el uso de Three.js. Considerar apoyo externo de consultores o expertos si es necesario. | Responsable del frontend | Abierto | La capacitación en áreas técnicas críticas ayudará a mejorar la calidad del producto y reducirá problemas técnicos en el futuro.
2024-10-10 | 5 | Limitaciones en infraestructura | Bajo | La infrestructura actual no puede ser suficiente para soportar el traficos proyectado de usuarios, causando tiempos de carga altos y posibles caídas en el sistema. | 60 | 2024-12-20 | Realizar una evaluación de la infraestructura y escalar recursos en servidores o servicios de nube. Configurar balanceadores de carga y sistemas de monitoreo para garantizar estabilidad. | Administrador de sistemas | En progreso | La escalabilidad es esencial para el éxito del proyecto. Es necesario implementar mejoras antes del lanzamiento final para evitar problemas de rendimiento.